## Inventory
Type | Description | T | W | Length | PO Qty | CO Qty | PO+CO Qty | Unit Cost | LF (Linear Ft) | BF/SF | Total Cost | Total Cost+Tax | 2026-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-26 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-26 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-11-26 | 2025-12-10 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-18 | 2025-12-22 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-01-20 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-03-17 | Invoice # | Total Delivered | Delivered LF | Delivered BF/SF | Delivered Cost | Delivered Cost+Tax | Remaining Qty | Remaining LF | Remaining BF/SF | Remaining Cost | Remaining Cost+Tax | Leftover LF (Site) | Material Used LF | Material Used Cost
Lumber | 6 x 6 10 PT | 6 | 6 | 10 | 5 | 0 |  | 1145 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60126012 60126014 | [10 empty] | 0
Lumber | 2 x 4 1 PT | 2 | 4 | 1 | 2922 | 0 |  | 785 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496 | 0 | 2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2912 | 0 | 0 | 0 | 60126012 60126014 60126021 60126038 | [10 empty] | 0
Lumber | 2 x 4 10 PT | 2 | 4 | 10 | 5 | 0 |  | 785 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
Lumber | 2 x 6 1 PT | 2 | 6 | 1 | 2846 | 0 |  | 785 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536 | 0 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60126012 60126014 60126021 | [10 empty] | 0
Lumber | 2 x 8 1 PT | 2 | 8 | 1 | 378 | 4032 |  | 815 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60126020 60126033 | [10 empty] | 0
Lumber | 2 x 4 1 SYP #2 | 2 | 4 | 1 | 51980 | 25376 |  | 515 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60126004 | [10 empty] | 0
Lumber | 2 x 4 1 SYP #2 | 2 | 4 | 1 | 1175 | 0 |  | 515 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
Lumber | 2 x 4 12 SYP #2 | 2 | 4 | 12 | 478 | 0 |  | 515 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 624 | 0 | 208 | 60126019 60126031 60126036 60126039 60126043 | [10 empty] | 0
Lumber | 2 x 4 8 SYP #2 | 2 | 4 | 8 | 26 | 0 |  | 515 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
Lumber | 2 x 4 9 SYP #2 PET 104-5/8 | 2 | 4 | 9 | 7116 | 0 |  | 525 |  |  |  |  | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60126001 60126016 | [10 empty] | 0
Lumber | 2 x 4 12 SYP #2 | 2 | 4 | 12 | 353 | 0 |  | 515 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
Lumber | 2 x 4 14 SYP #2 | 2 | 4 | 14 | 158 | 0 |  | 515 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60126028 | [10 empty] | 0
Lumber | 2 x 4 16 SYP #2 | 2 | 4 | 16 | 21 | 0 |  | 515 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
Lumber | 2 x 6 1 SYP #2 | 2 | 6 | 1 | 37494 | 3748 |  | 435 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
Lumber | 2 x 6 12 SYP #2 | 2 | 6 | 12 | 94 | 0 |  | 435 |  |  |  |  | 0 | 256 | 0 | 0 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60126002 60126005 60126018 60126032 | [10 empty] | 0
Lumber | 2 x 6 9 SYP #2 PET 104-5/8 | 2 | 6 | 9 | 9177 | 1191 |  | 525 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 0 | 0 | 2048 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60126006 60126017 60126025 60126029 60126030 60126036 | [10 empty] | 0
Lumber | 2 x 6 12 SYP #2 | 2 | 6 | 12 | 717 | 0 |  | 435 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
Lumber | 2 x 6 14 SYP #2 | 2 | 6 | 14 | 231 | 0 |  | 435 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60126028 | [10 empty] | 0
Lumber | 2 x 6 16 SYP #2 | 2 | 6 | 16 | 404 | 0 |  | 435 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60126028 | [10 empty] | 0
Lumber | 2 x 8 1 SYP #2 | 2 | 8 | 1 | 9078 | 0 |  | 485 |  |  |  |  | 0 | 5760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60126002 60126022 | [10 empty] | 0
Lumber | 2 x 8 9 SYP #2 PET 104-5/8 | 2 | 8 | 9 | 982 | 0 |  | 485 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60126012 60126014 | [10 empty] | 0
Lumber | 2 x 10 1 SYP #2 | 2 | 10 | 1 | 6122 | 0 |  | 485 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60126022 | [10 empty] | 0
Lumber | 2 x 10 10 SYP #2 | 2 | 10 | 10 | 161 | 0 |  | 485 |  |  |  |  | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60126002 | [10 empty] | 0
Lumber | 2 x 10 12 SYP #2 | 2 | 10 | 12 | 128 | 0 |  | 485 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
Lumber | 2 x 10 10 SYP #2 | 2 | 10 | 10 | 47 | 0 |  | 485 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
Lumber | 2 x 10 12 SYP #2 | 2 | 10 | 12 | 60 | 0 |  | 485 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
Lumber | 2 x 10 14 SYP #2 | 2 | 10 | 14 | 26 | 0 |  | 485 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
Lumber | 2 x 12 1 SYP #2 | 2 | 12 | 1 | 693 | 0 |  | 535 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60126022 | [10 empty] | 0
Lumber | 2 x 12 1 SYP #2 | 2 | 12 | 1 | 18 | 0 |  | 535 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
Lumber | 2 x 12 10 SYP #2 | 2 | 12 | 10 | 115 | 0 |  | 535 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
Lumber | 2 x 12 12 SYP #2 | 2 | 12 | 12 | 131 | 0 |  | 535 |  |  |  |  | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60126002 | [10 empty] | 0
Lumber | 2 x 12 14 SYP #2 | 2 | 12 | 14 | 26 | 0 |  | 535 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
Lumber | 4 x 4 1 SYP #2 | 4 | 4 | 1 | 236 | 0 |  | 995 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
Lumber | SYP DRY #2 STUD PET 104-5/8" 2X4X9 (CO#005) | 2 | 4 | 9 | 0 | 1664 |  | 545 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60126032 | [10 empty] | 0
Lumber | SYP DRY #2 S4S 2X6XR/L (CO#009) | 2 | 6 | 1 | 0 | 3584 |  | 495 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60126036 | [10 empty] | 0
Lumber | SYP DRY #2 STUD PET 104-5/8" 2X6X9 (CO#014) | 2 | 6 | 9 | 0 | 128 |  | 645 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0
LUMBER SUBTOTAL
LVL | 3-1/2X5-1/4 PSL/GLB | 3.5 | 5.25 | 9 | 495 | 0 |  | 6.88 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60126007 60126015 60126026 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
LVL | 3-1/2X5-1/4 PSL/GLB | 3.5 | 5.25 | 12 | 16 | 0 |  | 6.88 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60126015 60126026 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
LVL | 3-1/2X11-7/8 PSL/GLB | 3.5 | 11.875 | 10 | 26 | 0 |  | 13 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60126007 60126015 60126026 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
LVL | 3-1/2X11-7/8 PSL/GLB | 3.5 | 11.875 | 14 | 18 | 0 |  | 13 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60126007 60126015 60126026 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
LVL | 3-1/2X14 PSL/GLB | 3.5 | 14 | 14 | 2 | 0 |  | 15.49 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60126015 60126026 | [7 empty] | 0 |  |  | 0
LVL | 3-1/2X11-7/8 GLULAM BEAM 6/12' (CO#014) | 3.5 | 11.875 | 12 | 0 | 6 |  | 19.45 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0
LVL SUBTOTAL
Each | SUBFLOOR ADHESIVE |  |  |  | 515 | 0 |  | 5.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60126008 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Each | 4" Sill Sealer |  |  |  | 49 | 0 |  | 7.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60126008 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Each | 6" Sill Sealer |  |  |  | 58 | 0 |  | 7.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60126008 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Each | 8" Sill Sealer |  |  |  | 9 | 0 |  | 7.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60126008 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Each | 6" ZIP TAPE |  |  |  | 60 | 0 |  | 42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Each | 4" SEAM TAPE |  |  |  | 384 | 0 |  | 26 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Each | 6" CORNER FLASHING ZIP |  |  |  | 28 | 0 |  | 35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Each | 9" CORNER FLASHING ZIP |  |  |  | 105 | 0 |  | 47 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Each | DELIVERY - NO SALES TAX (CO#014) |  |  |  | 0 | 1 |  | 800 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
EACH SUBTOTAL
Panels | 7/16" ZIP | 4 | 8 |  | 1904 | 0 |  | 595 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Panels | 15/32" OSB | 4 | 8 |  | 1036 | -981 |  | 395 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60126003 60126013 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Panels | 15/32" PLY | 4 | 8 |  | 497 | 0 |  | 395 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Panels | 23/32" OSB T&G | 4 | 8 |  | 917 | -917 |  | 525 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Panels | 23/32" OSB T&G - PT | 4 | 8 |  | 94 | 50 |  | 1285 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60126008 60126034 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Panels | 1/2" ZIP | 4 | 8 |  | 165 | 0 |  | 655 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60126010 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Panels | 15/32" PLY | 4 | 8 |  | 981 | 0 |  | 655 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60126030 60126036 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Panels | 1/2" GYPSUM | 4 | 8 |  | 323 | 0 |  | 565 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Panels | 19/32" 4X8 PLYWOOD (CO#001) | 4 | 8 |  | 0 | 1233 |  | 855 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 56 | 0 | 60126023 60126024 60126036 60126040 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Panels | 15/32" 4X8 PLYWOOD PT (CO#001) | 4 | 8 |  | 0 | 325 |  | 1055 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60126023 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Panels | 23/32" 4X8 OSB T&G ADVANTECH (CO#002) | 4 | 8 |  | 0 | 1052 |  | 1015 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60126009 60126011 60126029 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
PANELS SUBTOTAL
GRAND TOTAL

## Change Orders
CO # | CO Date | Type | Description | T | W | Len | Qty Change | Unit Cost | Footage/SF | LF | BF/SF | Amount | Amount+Tax | Action | Matched PO Item
001 | 2025-02-11 | Panels | 15/32" 4X8 OSB | 0.46875 | 8 |  | -981 | 395 | -31392 | 0 | 31392 | -12399.84 | -13143.83 | update_po_qty | 15/32" OSB
001 | 2025-02-11 | Panels | 19/32" 4X8 PLYWOOD | 0.59375 | 8 |  | 981 | 855 | 31392 | 0 | 31392 | 26840.16 | 28450.57 | add_new | NEW
001 | 2025-02-11 | Panels | 15/32" 4X8 PLYWOOD PT | 0.46875 | 8 |  | 325 | 1055 | 10400 | 0 | 10400 | 10972 | 11630.32 | add_new | NEW
002 | 2025-02-11 | Panels | 23/32" 4X8 OSB T&G | 0.71875 | 8 |  | -917 | 525 | -29344 | 0 | 29344 | -15405.6 | -16329.94 | update_po_qty | 23/32" OSB T&G
002 | 2025-02-11 | Panels | 23/32" 4X8 OSB T&G ADVANTECH | 0.71875 | 8 |  | 917 | 1015 | 29344 | 0 | 29344 | 29784.16 | 31571.21 | add_new | NEW
003 | 2025-08-12 | Lumber | SYP DRY #2 STUD PT 104-5/8" 2X6X9 | 2 | 6 | 9 | 1063 | 525 | 9567 | 9567 | 9567 | 5022.68 | 5324.04 | update_po_qty | 2 x 6 9 SYP #2 PET 104-5/8
003 | 2025-08-12 | Panels | 23/32" 4X8 OSB T&G ADVANTECH | 0.71875 | 8 |  | 135 | 1015 | 4320 | 0 | 4320 | 4384.8 | 4647.89 | update_po_qty | 23/32" 4X8 OSB T&G ADVANTECH (CO#002)
004 | 2025-10-12 | Lumber | SYP DRY #2 S4S 2X4XR/L | 2 | 4 | 1 | 9984 | 515 | 6656 | 9984 | 6656 | 3427.84 | 3633.51 | update_po_qty | 2 x 4 1 SYP #2
005 | 2025-12-12 | Lumber | SYP DRY #2 STUD PET 104-5/8" 2X4X9 | 2 | 4 | 9 | 1664 | 545 | 9984 | 14976 | 9984 | 5441.28 | 5767.76 | add_new | NEW
005 | 2025-12-12 | Lumber | SYP DRY #2 S4S 2X6XR/L | 2 | 6 | 1 | 3748 | 435 | 3748 | 3748 | 3748 | 1630.38 | 1728.2 | update_po_qty | 2 x 6 1 SYP #2
006 | 2025-02-12 | Lumber | SYP PT #2 S4S 2X8XR/L | 2 | 8 | 1 | 4032 | 815 | 5376 | 4032 | 5376 | 4381.44 | 4644.33 | update_po_qty | 2 x 8 1 PT
008 | 2025-12-22 | Panels | 23/32" 4X8 OSB T&G PT | 0.71875 | 8 |  | 50 | 1285 | 1600 | 0 | 1600 | 2056 | 2179.36 | update_po_qty | 23/32" OSB T&G - PT
009 | 2025-12-29 | Lumber | SYP DRY #2 S4S 2X4XR/L | 2 | 4 | 1 | 2496 | 515 | 1664 | 2496 | 1664 | 856.96 | 908.38 | update_po_qty | 2 x 4 1 SYP #2
009 | 2025-12-29 | Lumber | SYP DRY #2 S4S 2X6XR/L | 2 | 6 | 1 | 3584 | 495 | 3584 | 3584 | 3584 | 1774.08 | 1880.52 | add_new | NEW
009 | 2025-12-29 | Lumber | SYP DRY #2 STUD PET 104-5/8" 2X6X9 | 2 | 6 | 9 | 128 | 525 | 1152 | 1152 | 1152 | 604.8 | 641.09 | update_po_qty | 2 x 6 9 SYP #2 PET 104-5/8
009 | 2025-12-29 | Panels | 19/32" 4X8 PLYWOOD | 0.59375 | 8 |  | 196 | 855 | 6272 | 0 | 6272 | 5362.56 | 5684.31 | update_po_qty | 19/32" 4X8 PLYWOOD (CO#001)
010 | 2026-01-16 | Lumber | SYP DRY #2 S4S 2X4XR/L | 2 | 4 | 1 | 2912 | 515 | 1941 | 2912 | 1941.3333 | 999.79 | 1059.78 | update_po_qty | 2 x 4 1 SYP #2
011 | 2026-01-13 | Lumber | SYP DRY #2 S4S 2X4XR/L | 2 | 4 | 1 | 7488 | 515 | 4992 | 7488 | 4992 | 2570.88 | 2725.13 | update_po_qty | 2 x 4 1 SYP #2
012 | 2026-01-26 | Panels | 19/32" 4X8 PLYWOOD | 0.59375 | 8 |  | 56 | 855 | 1792 | 0 | 1792 | 1532.16 | 1624.09 | update_po_qty | 19/32" 4X8 PLYWOOD (CO#001)
015 | 2026-03-13 | Lumber | SYP DRY #2 S4S 2X4XR/L | 2 | 4 | 1 | 2496 | 515 | 1664 | 2496 | 1664 | 856.96 | 908.38 | update_po_qty | 2 x 4 1 SYP #2
014 | 2026-03-09 | Lumber | SYP DRY #2 STUD PET 104-5/8" 2X6X9 | 2 | 6 | 9 | 128 | 645 | 1152 | 1152 | 1152 | 743.04 | 787.62 | add_new | NEW
014 | 2026-03-09 | LVL | 3-1/2X11-7/8 GLULAM BEAM 6/12' | 3.5 | 11.875 | 12 | 6 | 19.45 | 72 | 72 | 72 | 1400.4 | 1484.42 | add_new | NEW
014 | 2026-03-09 | Each | DELIVERY - NO SALES TAX |  |  |  | 1 | 800 | 1 | 0 | 1 | 800 | 848 | add_new | NEW

## Invoices
Invoice # | Date | Description | Type | T | W | Length | Qty Delivered | Delivered LF | Delivered BF/SF | Delivered Cost | Delivered Cost+Tax
60126001 | 2026-11-20 | 2 x 4 9 SYP #2 PET 104-5/8 | Lumber | 2 | 4 | 9 | 4160 | 37440 | 24960 | 13104 | 13890.24
60126002 | 2025-11-20 | 2 x 6 12 SYP #2 | Lumber | 2 | 6 | 12 | 256 | 3072 | 3072 | 1336.32 | 1416.5
60126002 | 2025-11-20 | 2 x 8 1 SYP #2 | Lumber | 2 | 8 | 1 | 5760 | 5760 | 7680 | 3724.8 | 3948.29
60126002 | 2025-11-20 | 2 x 10 10 SYP #2 | Lumber | 2 | 10 | 10 | 160 | 1600 | 2666.6667 | 1293.33 | 1370.93
60126002 | 2025-11-20 | 2 x 12 12 SYP #2 | Lumber | 2 | 12 | 12 | 64 | 768 | 1536 | 821.76 | 871.07
60126003 | 2025-11-20 | 15/32" OSB | Panels | 4 | 8 |  | 490 | 0 | 15680 | 6193.6 | 6565.22
60126004 | 2025-11-20 | 2 x 4 1 SYP #2 | Lumber | 2 | 4 | 1 | 34944 | 34944 | 23296 | 11997.44 | 12717.29
60126005 | 2025-11-20 | 2 x 6 12 SYP #2 | Lumber | 2 | 6 | 12 | 1920 | 23040 | 23040 | 10022.4 | 10623.74
60126006 | 2025-11-20 | 2 x 6 9 SYP #2 PET 104-5/8 | Lumber | 2 | 6 | 9 | 2560 | 23040 | 23040 | 12096 | 12821.76
60126007 | 2025-11-20 | 3-1/2X5-1/4 PSL/GLB | LVL | 3.5 | 5.25 | 9 | 240 | 2160 | 0 | 14860.8 | 15752.45
60126007 | 2025-11-20 | 3-1/2X11-7/8 PSL/GLB | LVL | 3.5 | 11.875 | 10 | 12 | 120 | 0 | 1560 | 1653.6
60126007 | 2025-11-20 | 3-1/2X11-7/8 PSL/GLB | LVL | 3.5 | 11.875 | 14 | 6 | 84 | 0 | 1092 | 1157.52
60126008 | 2025-11-20 | SUBFLOOR ADHESIVE | Each |  |  |  | 516 | 0 | 0 | 2838 | 3008.28
60126008 | 2025-11-20 | 4" Sill Sealer | Each |  |  |  | 49 | 0 | 0 | 355.25 | 376.56
60126008 | 2025-11-20 | 6" Sill Sealer | Each |  |  |  | 58 | 0 | 0 | 420.5 | 445.73
60126008 | 2025-11-20 | 8" Sill Sealer | Each |  |  |  | 16 | 0 | 0 | 116 | 122.96
60126008 | 2025-11-20 | 23/32" OSB T&G - PT | Panels | 4 | 8 |  | 48 | 0 | 1536 | 1973.76 | 2092.19
60126009 | 2025-11-20 | 23/32" 4X8 OSB T&G ADVANTECH (CO#002) | Panels | 4 | 8 |  | 585 | 0 | 18720 | 19000.8 | 20140.85
60126010 | 2025-11-20 | 1/2" ZIP | Panels | 4 | 8 |  | 1050 | 0 | 33600 | 22008 | 23328.48
60126011 | 2025-11-26 | 23/32" 4X8 OSB T&G ADVANTECH (CO#002) | Panels | 4 | 8 |  | 585 | 0 | 18720 | 19000.8 | 20140.85
60126012 | 2025-11-20 | 6 x 6 10 PT | Lumber | 6 | 6 | 10 | 12 | 120 | 360 | 412.2 | 436.93
60126012 | 2025-11-20 | 2 x 4 1 PT | Lumber | 2 | 4 | 1 | 2496 | 2496 | 1664 | 1306.24 | 1384.61
60126012 | 2025-11-20 | 2 x 6 1 PT | Lumber | 2 | 6 | 1 | 1536 | 1536 | 1536 | 1205.76 | 1278.11
60126012 | 2025-11-20 | 2 x 8 9 SYP #2 PET 104-5/8 | Lumber | 2 | 8 | 9 | 480 | 4320 | 5760 | 2793.6 | 2961.22
60126013 | 2025-11-20 | 15/32" OSB | Panels | 4 | 8 |  | 470 | 0 | 15040 | 5940.8 | 6297.25
60126014 | 2025-11-20 | 6 x 6 10 PT | Lumber | 6 | 6 | 10 | 12 | 120 | 360 | 412.2 | 436.93
60126014 | 2025-11-20 | 2 x 4 1 PT | Lumber | 2 | 4 | 1 | 2496 | 2496 | 1664 | 1306.24 | 1384.61
60126014 | 2025-11-20 | 2 x 6 1 PT | Lumber | 2 | 6 | 1 | 1536 | 1536 | 1536 | 1205.76 | 1278.11
60126014 | 2025-11-20 | 2 x 8 9 SYP #2 PET 104-5/8 | Lumber | 2 | 8 | 9 | 480 | 4320 | 5760 | 2793.6 | 2961.22
60126015 | 2025-11-26 | 3-1/2X5-1/4 PSL/GLB | LVL | 3.5 | 5.25 | 9 | 240 | 2160 | 0 | 14860.8 | 15752.45
60126015 | 2025-11-26 | 3-1/2X5-1/4 PSL/GLB | LVL | 3.5 | 5.25 | 12 | 15 | 180 | 0 | 1238.4 | 1312.7
60126015 | 2025-11-26 | 3-1/2X11-7/8 PSL/GLB | LVL | 3.5 | 11.875 | 10 | 12 | 120 | 0 | 1560 | 1653.6
60126015 | 2025-11-26 | 3-1/2X11-7/8 PSL/GLB | LVL | 3.5 | 11.875 | 14 | 11 | 154 | 0 | 2002 | 2122.12
60126015 | 2025-11-26 | 3-1/2X14 PSL/GLB | LVL | 3.5 | 14 | 14 | 1 | 14 | 0 | 216.86 | 229.87
60126016 | 2025-11-20 | 2 x 4 9 SYP #2 PET 104-5/8 | Lumber | 2 | 4 | 9 | 4160 | 37440 | 24960 | 13104 | 13890.24
60126017 | 2025-11-21 | 2 x 6 9 SYP #2 PET 104-5/8 | Lumber | 2 | 6 | 9 | 2560 | 23040 | 23040 | 12096 | 12821.76
60126018 | 2025-11-26 | 2 x 6 12 SYP #2 | Lumber | 2 | 6 | 12 | 1792 | 21504 | 21504 | 9354.24 | 9915.49
60126019 | 2025-11-26 | 2 x 4 12 SYP #2 | Lumber | 2 | 4 | 12 | 3120 | 37440 | 24960 | 12854.4 | 13625.66
60126020 | 2025-11-20 | 2 x 8 1 PT | Lumber | 2 | 8 | 1 | 384 | 384 | 512 | 417.28 | 442.32
60126021 | 2025-11-20 | 2 x 4 1 PT | Lumber | 2 | 4 | 1 | 2496 | 2496 | 1664 | 1306.24 | 1384.61
60126021 | 2025-11-20 | 2 x 6 1 PT | Lumber | 2 | 6 | 1 | 1536 | 1536 | 1536 | 1205.76 | 1278.11
60126022 | 2025-11-20 | 2 x 8 1 SYP #2 | Lumber | 2 | 8 | 1 | 3456 | 3456 | 4608 | 2234.88 | 2368.97
60126022 | 2025-11-20 | 2 x 10 1 SYP #2 | Lumber | 2 | 10 | 1 | 3840 | 3840 | 6400 | 3104 | 3290.24
60126022 | 2025-11-20 | 2 x 12 1 SYP #2 | Lumber | 2 | 12 | 1 | 768 | 768 | 1536 | 821.76 | 871.07
60126023 | 2025-11-26 | 19/32" 4X8 PLYWOOD (CO#001) | Panels | 4 | 8 |  | 87 | 0 | 2784 | 2380.32 | 2523.14
60126023 | 2025-11-26 | 15/32" 4X8 PLYWOOD PT (CO#001) | Panels | 4 | 8 |  | 360 | 0 | 11520 | 12153.6 | 12882.82
60126024 | 2025-12-10 | 19/32" 4X8 PLYWOOD (CO#001) | Panels | 4 | 8 |  | 754 | 0 | 24128 | 20629.44 | 21867.21
60126025 | 2025-11-25 | 2 x 6 9 SYP #2 PET 104-5/8 | Lumber | 2 | 6 | 9 | 2560 | 23040 | 23040 | 12096 | 12821.76
60126026 | 2025-11-25 | 3-1/2X5-1/4 PSL/GLB | LVL | 3.5 | 5.25 | 9 | 15 | 135 | 0 | 928.8 | 984.53
60126026 | 2025-11-25 | 3-1/2X5-1/4 PSL/GLB | LVL | 3.5 | 5.25 | 12 | 1 | 12 | 0 | 82.56 | 87.51
60126026 | 2025-11-25 | 3-1/2X11-7/8 PSL/GLB | LVL | 3.5 | 11.875 | 10 | 2 | 20 | 0 | 260 | 275.6
60126026 | 2025-11-25 | 3-1/2X11-7/8 PSL/GLB | LVL | 3.5 | 11.875 | 14 | 1 | 14 | 0 | 182 | 192.92
60126026 | 2025-11-25 | 3-1/2X14 PSL/GLB | LVL | 3.5 | 14 | 14 | 1 | 14 | 0 | 216.86 | 229.87
60126028 | 2025-12-08 | 2 x 4 14 SYP #2 | Lumber | 2 | 4 | 14 | 208 | 2912 | 1941.3333 | 999.79 | 1059.78
60126028 | 2025-12-08 | 2 x 6 14 SYP #2 | Lumber | 2 | 6 | 14 | 128 | 1792 | 1792 | 779.52 | 826.29
60126028 | 2025-12-08 | 2 x 6 16 SYP #2 | Lumber | 2 | 6 | 16 | 128 | 2048 | 2048 | 890.88 | 944.33
60126029 | 2025-12-15 | 2 x 6 9 SYP #2 PET 104-5/8 | Lumber | 2 | 6 | 9 | 2048 | 18432 | 18432 | 9676.8 | 10257.41
60126029 | 2025-12-15 | 23/32" 4X8 OSB T&G ADVANTECH (CO#002) | Panels | 4 | 8 |  | 135 | 0 | 4320 | 4384.8 | 4647.89
60126030 | 2025-12-15 | 2 x 6 9 SYP #2 PET 104-5/8 | Lumber | 2 | 6 | 9 | 512 | 4608 | 4608 | 2419.2 | 2564.35
60126030 | 2025-12-15 | 15/32" PLY | Panels | 4 | 8 |  | 786 | 0 | 25152 | 16474.56 | 17463.03
60126031 | 2025-12-18 | 2 x 4 12 SYP #2 | Lumber | 2 | 4 | 12 | 832 | 9984 | 6656 | 3427.84 | 3633.51
60126032 | 2025-12-22 | 2 x 6 12 SYP #2 | Lumber | 2 | 6 | 12 | 768 | 9216 | 9216 | 4008.96 | 4249.5
60126032 | 2025-12-22 | SYP DRY #2 STUD PET 104-5/8" 2X4X9 (CO#005) | Lumber | 2 | 4 | 9 | 1664 | 14976 | 9984 | 5441.28 | 5767.76
60126033 | 2025-12-31 | 2 x 8 1 PT | Lumber | 2 | 8 | 1 | 4032 | 4032 | 5376 | 4381.44 | 4644.33
60126034 | 2025-12-31 | 23/32" OSB T&G - PT | Panels | 4 | 8 |  | 96 | 0 | 3072 | 3947.52 | 4184.37
60126036 | 2025-12-31 | 2 x 4 12 SYP #2 | Lumber | 2 | 4 | 12 | 208 | 2496 | 1664 | 856.96 | 908.38
60126036 | 2025-12-31 | 2 x 6 9 SYP #2 PET 104-5/8 | Lumber | 2 | 6 | 9 | 128 | 1152 | 1152 | 604.8 | 641.09
60126036 | 2025-12-31 | 15/32" PLY | Panels | 4 | 8 |  | 140 | 0 | 4480 | 2934.4 | 3110.46
60126036 | 2025-12-31 | 19/32" 4X8 PLYWOOD (CO#001) | Panels | 4 | 8 |  | 336 | 0 | 10752 | 9192.96 | 9744.54
60126036 | 2025-12-31 | SYP DRY #2 S4S 2X6XR/L (CO#009) | Lumber | 2 | 6 | 1 | 3584 | 3584 | 3584 | 1774.08 | 1880.52
60126038 | 2026-01-20 | 2 x 4 1 PT | Lumber | 2 | 4 | 1 | 2912 | 2912 | 1941.3333 | 1523.95 | 1615.39
60126039 | 2026-01-28 | 2 x 4 12 SYP #2 | Lumber | 2 | 4 | 12 | 624 | 7488 | 4992 | 2570.88 | 2725.13
60126040 | 2026-01-29 | 19/32" 4X8 PLYWOOD (CO#001) | Panels | 4 | 8 |  | 56 | 0 | 1792 | 1532.16 | 1624.09
60126043 | 2026-03-17 | 2 x 4 12 SYP #2 | Lumber | 2 | 4 | 12 | 208 | 2496 | 1664 | 856.96 | 908.38

## Unmatched Items
Invoice # | Date | Invoice Description | T | W | Length | Qty | Unit Cost | Notes | Status
60126014 | 2025-11-20 | SYP MCA TREATED #2/BTR S4S | 6 | 6 | 10 | 12 | 0 | No PO match found. Unit cost on invoice: $0.0. Please assign to a PO line item or add as new. | Assigned to: 6 x 6 10 PT